## Lista completa
Lista completa de atividades macro
Em ordem cronológica. A coluna Tratamento do plano mostra onde a atividade entra nas Sprints 9–14; os demais itens ficam A definir.
Atividade macro | Descrição simples | Parecer Guilherme | Observações | Tratamento do plano
Consolidar fontes e decisões vigentes da V1 | Reúne as fontes e decisões válidas que definem a V1. | sem marcação |  | A definir
Criar backlog normativo e planilha operacional por sprint | Cria o backlog oficial e uma planilha operacional organizada por sprint. | sem marcação |  | A definir
Aplicar os três handoffs de 31/08 somente no snapshot | Aplica os três handoffs definidos em 31/08 somente no snapshot de design. | sem marcação |  | A definir
Validar visualmente os handoffs em 375, 768, 1024 e 1440 px | Confere visualmente os handoffs nos principais tamanhos de tela. | sem marcação |  | A definir
Reconciliar o backlog com decisões e telas aprovadas | Compara o backlog com as decisões e telas já aprovadas. | sem marcação |  | A definir
Inventariar e preparar a migração do ambiente local: interface, API, banco e ferramentas | Mapeia interface, API, banco e ferramentas para preparar a migração do ambiente local. | ok |  | Sprint 9
Consolidar no repositório canônico guia, backlog, contratos-alvo e specs sanitizadas | Reúne guia, backlog, contratos e specs sanitizadas no repositório canônico. | nao |  | Sprint 9
Migrar seletivamente interface e API ao repositório canônico e ao único container de aplicação | Leva a interface e a API selecionadas para o repositório e container únicos. | ok |  | Sprint 9 e Sprint 14
Criar fundação Laravel com PostgreSQL externo e configuração de desenvolvimento compatível com o container único | Prepara a aplicação Laravel, o PostgreSQL externo e o desenvolvimento no container único. | ok |  | Sprint 9 e Sprint 10
Implementar health check, logs básicos e gate unificado de testes da aplicação | Cria a verificação de saúde, os registros básicos e uma etapa única de testes. | nao |  | A definir
Definir contexto de ator controlado e autorização desacoplada do login | Define quem está atuando e o que pode fazer sem depender diretamente do login. | nao |  | Sprint 10
Aprovar e implementar o primeiro contrato HTTP real e cliente TypeScript | Implementa a primeira comunicação real entre frontend e backend com cliente TypeScript. | ok |  | Sprint 10
Preparar fundação de homologação da aplicação em container único | Monta a base do ambiente de homologação usando o único container da aplicação. | nao |  | A definir
Persistir o Catálogo mínimo e as UGs necessárias à publicação | Salva o catálogo mínimo e as unidades gestoras usadas para publicar ciclos. | ok |  | Sprint 11 e Sprint 13
Configurar ciclo de objeto variável sem modelo XLSX obrigatório | Permite configurar objeto variável sem exigir um modelo oficial de planilha. | ok |  | Sprint 11
Cadastrar e versionar modelo XLSX oficial obrigatório por objeto fixo | Cadastra e controla versões do modelo XLSX obrigatório de cada objeto fixo. | ok | só 1 | Sprint 13
Publicar ciclo de modo atômico e idempotente | Publica o ciclo por completo uma única vez, mesmo se houver repetição do comando. | ok |  | Sprint 11 e Sprint 13
Publicar sem SEI e congelar toggle focal por UG | Publica sem integração ao SEI e fixa a regra focal adequada para cada UG. | nao |  | A definir
Integrar Criar Ciclo, Ciclos e Detalhe ao backend | Liga as telas de criação, lista e detalhe de ciclos ao backend real. | ok |  | Sprint 11 e Sprint 14
Auditar criação e publicação do ciclo | Registra em auditoria quem criou e publicou cada ciclo. | nao |  | A definir
Convidar respondentes e adjuntas por e-mail institucional | Envia convites a respondentes e adjuntas pelo e-mail institucional. | nao |  | A definir
Criar atribuição e contribuição separada por pessoa e adjunta | Define a atribuição de cada pessoa e separa a contribuição da adjunta. | ok |  | Sprint 12
Receber campos diretos e uploads em objeto variável sem modelo XLSX obrigatório | Recebe campos diretos e arquivos enviados para objeto variável, sem planilha oficial. | ok |  | Sprint 12
Baixar, preencher e enviar o modelo XLSX oficial obrigatório do objeto fixo | Permite baixar, preencher e enviar o XLSX oficial exigido para objeto fixo. | ok |  | Sprint 13
Salvar rascunho e arquivos vigentes em storage desacoplado | Guarda rascunhos e arquivos atuais em armazenamento separado da aplicação. | nao |  | Sprint 12 e Sprint 13
Enviar pacote completo e emitir comprovante auditável | Envia a resposta completa e gera um comprovante que pode ser auditado. | nao |  | Sprint 12 e Sprint 14
Integrar painéis e contribuição às APIs da sprint | Conecta os painéis e a contribuição às APIs implementadas na sprint. | nao |  | Sprint 12 e Sprint 14
Aplicar modos direto, focal coordenador e focal observador | Aplica os modos de resposta direta, focal coordenador e focal observador. | nao |  | A definir
Preservar o escopo durante a revisão focal | Mantém o escopo definido enquanto a resposta passa pela revisão focal. | sem marcação |  | A definir
Declarar ausência total de informações | Permite informar formalmente que não há nenhuma informação a responder. | sem marcação |  | A definir
Detectar campo direto ou upload ausente em objeto variável antes do envio | Bloqueia o envio de objeto variável quando não houver pelo menos um arquivo enviado. | ok |  | Sprint 11 e Sprint 12
Validar o modelo XLSX obrigatório do objeto fixo antes do envio | Confere se o XLSX obrigatório do objeto fixo foi enviado corretamente. | ok |  | Sprint 13
Confirmar não ocorrências e manter resposta parcial como respondida | Confirma não ocorrências e mantém uma resposta parcial como resposta válida. | sem marcação |  | A definir
Conferir contribuições e encaminhar o conjunto focal à STC | Confere as contribuições e encaminha o conjunto focal para a STC. | sem marcação |  | A definir
Apresentar pacote e completude para decisão humana da STC | Mostra o pacote e sua completude para a decisão humana da STC. | sem marcação |  | A definir
Devolver contribuição ou item específico com um motivo | Devolve uma contribuição ou item específico, registrando o motivo. | sem marcação |  | A definir
Corrigir e reenviar somente a contribuição afetada | Permite corrigir e reenviar apenas a contribuição que precisa de ajuste. | sem marcação |  | A definir
Persistir o estado do ciclo, validar e permitir reversão controlada | Guarda o estado do ciclo, valida mudanças e permite reversão controlada. | sem marcação |  | A definir
Separar auditoria de ciclo, coleta e respostas | Mantém auditorias separadas para ciclo, coleta e respostas. | sem marcação |  | A definir
Integrar Validação e Histórico às APIs reais | Liga as telas de validação e histórico às APIs reais. | sem marcação |  | A definir
Registrar números SEI e iniciar ou reiterar o prazo | Registra os números SEI e inicia ou repete o prazo do ciclo. | sem marcação |  | A definir
Operar duas prorrogações separadas de cinco dias úteis | Controla duas prorrogações independentes de cinco dias úteis. | sem marcação |  | A definir
Tratar solicitações de prorrogação pelo modo da UG | Trata pedidos de prorrogação conforme o modo de trabalho da UG. | sem marcação |  | A definir
Encerrar manualmente coleta e ciclo | Permite encerrar manualmente a coleta e o ciclo quando necessário. | sem marcação |  | A definir
Manter e exportar o Catálogo para ciclos futuros | Mantém e exporta o Catálogo para uso em ciclos futuros. | sem marcação |  | A definir
Entregar dashboard operacional com unidades e drill-downs explícitos | Entrega painel operacional por unidade, com detalhamento acessível. | sem marcação |  | A definir
Completar Histórico e consultas do Gabinete | Completa o histórico e as consultas disponíveis ao Gabinete. | sem marcação |  | A definir
Copiar link e texto manual para uso no processo SEI | Gera link e texto para copiar manualmente no processo SEI. | sem marcação |  | A definir
Operar o Diretório de UGs como consulta contextual | Disponibiliza o Diretório de UGs como consulta ligada ao contexto atual. | sem marcação |  | A definir
Excluir ciclo sem apagar respostas armazenadas | Exclui o ciclo sem apagar as respostas que já foram armazenadas. | sem marcação |  | A definir
Conectar login institucional ao contexto de ator | Relaciona o login institucional à pessoa que executará as ações no sistema. | ok |  | Sprint 10
Conectar acesso contextual pelo link estável | Permite abrir o sistema pelo link estável já com o contexto correto de acesso. | ok |  | Sprint 11 e Sprint 12 e Sprint 13
Aplicar isolamento definitivo de perfis, UGs e capacidades | Garante que cada perfil, UG e capacidade acesse somente o que lhe cabe. | ok |  | Sprint 10
Exportar o filtro atual do Histórico em XLSX macro | Exporta em XLSX macro o filtro que estiver ativo no Histórico. | sem marcação |  | A definir
Remover dados fictícios e acessos de demonstração do build de homologação | Remove dados e acessos de demonstração antes de usar o ambiente de homologação. | nao |  | Sprint 14
Fechar segurança, upload, privacidade e retenção mínimas para o piloto | Fecha os requisitos mínimos de segurança, upload, privacidade e retenção para o piloto. | nao |  | A definir
Verificar observabilidade, backup, recuperação e rollback em homologação | Testa observabilidade, backup, recuperação e rollback no ambiente de homologação. | nao |  | A definir
Executar acessibilidade, responsividade, regressão e UAT ponta a ponta | Executa testes de acessibilidade, responsividade, regressão e UAT ponta a ponta. | nao |  | Sprint 14
Emitir decisão de prontidão para piloto em homologação | Registra a decisão de que a aplicação está pronta, ou não, para o piloto em homologação. | nao |  | A definir

## Sprint 9
Sprint 9 — atividades granulares
14/09 a 25/09/2026. Marco de validação: 23/09/2026. Escopo funcional mínimo; auditoria, homologação, SEI e piloto continuam fora deste recorte.
Atividade | Objetivo / entrega | Atividade macro de origem | Status | Critério de aceite
Inventariar código, banco e ferramentas | Mapear o que será levado ao projeto único, separar contexto local e preparar o fluxo e as regras de negócio para revisão de Guilherme. | Inventariar e preparar a migração do ambiente local: interface, API, banco e ferramentas | Planejado | Há um inventário seletivo sem documentos de contexto, e o fluxo e as regras do MVP estão preparados para revisão por PR.
Preparar o repositório canônico | Aguardar Guilherme criar o repositório único e preparar o pacote de transporte sem publicar ou fazer upload antes da URL e branch serem informadas. | Consolidar no repositório canônico guia, backlog, contratos-alvo e specs sanitizadas ¦ Migrar seletivamente interface e API ao repositório canônico e ao único container de aplicação | Recorte | O pacote de migração distingue código, specs sanitizadas e arquivos locais; nenhum documento bruto ou credencial é enviado.
Iniciar o container único | Montar a estrutura inicial do container da aplicação, separado do container PostgreSQL usado no desenvolvimento. | Inventariar e preparar a migração do ambiente local: interface, API, banco e ferramentas ¦ Criar fundação Laravel com PostgreSQL externo e configuração de desenvolvimento compatível com o container único | Planejado | Existe uma estrutura inicial do container da aplicação e a comunicação com um PostgreSQL separado está prevista para completar na Sprint 10.
Iniciar Laravel e a conexão PostgreSQL | Guilherme criará o esqueleto Laravel e a configuração por ambiente para conectar ao PostgreSQL em container próprio no desenvolvimento e, posteriormente, ao PostgreSQL institucional de homologação. | Criar fundação Laravel com PostgreSQL externo e configuração de desenvolvimento compatível com o container único | Planejado | A fundação de Guilherme inicia sem segredo versionado; a conexão local usa o PostgreSQL separado e pode ser trocada por configuração quando os parâmetros forem fornecidos.
Preparar fluxo e regras do backend | Descrever o fluxo MVP fixo/variável, regras de validação, estados e critérios de aceite para revisão de Guilherme. | Definir o fluxo principal de coleta, resposta, validação e entrega da V1 | Planejado | Há uma matriz local de regras e testes de contrato propostos, sem inventar endpoints ou credenciais.

## Sprint 10
Sprint 10 — atividades granulares
28/09 a 09/10/2026. Escopo funcional mínimo; auditoria, homologação, SEI e piloto continuam A definir.
Atividade | Objetivo / entrega | Atividade macro de origem | Status | Critério de aceite
Concluir a fundação Laravel e PostgreSQL | Completar migrations mínimas, configuração local e execução da aplicação com banco externo. | Criar fundação Laravel com PostgreSQL externo e configuração de desenvolvimento compatível com o container único | Planejado | A aplicação persiste dados básicos no PostgreSQL externo.
Criar o primeiro endpoint HTTP | Implementar uma rota de API real para provar a comunicação com o backend. | Aprovar e implementar o primeiro contrato HTTP real e cliente TypeScript | Planejado | Uma rota retorna dados reais do backend.
Conectar a primeira tela à API | Fazer uma tela consumir a rota HTTP pelo cliente TypeScript. | Aprovar e implementar o primeiro contrato HTTP real e cliente TypeScript | Planejado | A tela recebe dados pelo caminho /api sem fixture como fonte operacional.
Criar grupos Administrador/STC e Respondente | Definir os dois grupos mínimos necessários ao fluxo funcional. | Definir contexto de ator controlado e autorização desacoplada do login ¦ Conectar login institucional ao contexto de ator ¦ Aplicar isolamento definitivo de perfis, UGs e capacidades | Recorte | Administrador/STC e Respondente possuem ações diferentes no MVP.
Vincular usuários a UGs e grupos | Associar cada usuário mínimo ao seu setor e grupo de trabalho. | Definir contexto de ator controlado e autorização desacoplada do login ¦ Aplicar isolamento definitivo de perfis, UGs e capacidades | Recorte | Respondente não visualiza pedido de outra UG.

## Sprint 11
Sprint 11 — atividades granulares
12 a 23/10/2026. Escopo funcional mínimo; auditoria, homologação, SEI e piloto continuam A definir.
Atividade | Objetivo / entrega | Atividade macro de origem | Status | Critério de aceite
Carregar um objeto variável e uma UG | Persistir a carga mínima do Catálogo para criar a primeira coleta variável. | Persistir o Catálogo mínimo e as UGs necessárias à publicação | Planejado | STC seleciona um objeto variável e uma UG.
Criar o formulário da coleta variável | Permitir configurar objeto variável, itens solicitados e destinatário. | Configurar ciclo de objeto variável sem modelo XLSX obrigatório | Planejado | STC cria uma coleta variável com objeto, UG e item solicitado.
Definir upload obrigatório no objeto variável | Aplicar a regra de que a resposta variável exige ao menos um arquivo. | Configurar ciclo de objeto variável sem modelo XLSX obrigatório ¦ Detectar campo direto ou upload ausente em objeto variável antes do envio | Planejado | A coleta variável deixa explícita a exigência de upload.
Publicar a coleta variável | Persistir a coleta e criar o pedido para a UG sem duplicidade. | Publicar ciclo de modo atômico e idempotente | Planejado | A publicação cria uma coleta sem estado parcial.
Gerar link único da coleta | Emitir o link estável que aponta apenas para o pedido publicado. | Publicar ciclo de modo atômico e idempotente ¦ Conectar acesso contextual pelo link estável | Recorte | Abrir o link leva ao pedido correspondente.
Conectar criação, lista e detalhe da STC | Ligar as telas STC usadas no fluxo variável ao backend real. | Integrar Criar Ciclo, Ciclos e Detalhe ao backend | Recorte | STC cria, publica e consulta a coleta variável sem ciclo demonstrativo.

## Sprint 12
Sprint 12 — atividades granulares
26/10 a 06/11/2026. Escopo funcional mínimo; auditoria, homologação, SEI e piloto continuam A definir.
Atividade | Objetivo / entrega | Atividade macro de origem | Status | Critério de aceite
Abrir acesso público pelo link | Criar a rota pública que recupera o pedido de resposta correto. | Conectar acesso contextual pelo link estável | Recorte | O link não mostra pedidos de outras UGs.
Identificar o respondente no acesso inicial | Associar o acesso mínimo ao respondente e à UG do pedido. | Criar atribuição e contribuição separada por pessoa e adjunta ¦ Conectar acesso contextual pelo link estável | Recorte | O respondente entra na contribuição correta sem SSO institucional completo.
Exibir campos e anexos do objeto variável | Mostrar ao respondente somente os itens publicados na coleta variável. | Receber campos diretos e uploads em objeto variável sem modelo XLSX obrigatório | Planejado | O respondente visualiza os itens solicitados.
Guardar o upload variável até o envio | Receber o arquivo selecionado e mantê-lo disponível no rascunho mínimo. | Receber campos diretos e uploads em objeto variável sem modelo XLSX obrigatório ¦ Salvar rascunho e arquivos vigentes em storage desacoplado | Recorte | O arquivo permanece disponível até o envio da resposta.
Bloquear envio variável sem arquivo | Impedir que campos diretos sem upload concluam uma resposta variável. | Detectar campo direto ou upload ausente em objeto variável antes do envio | Planejado | O sistema bloqueia o envio quando não existe upload.
Enviar a resposta variável | Persistir a resposta variável e o arquivo como resposta final do pedido. | Enviar pacote completo e emitir comprovante auditável | Recorte | A resposta sai do respondente e fica disponível para a STC.
Exibir e baixar a resposta variável na STC | Permitir à STC abrir a resposta recebida e baixar o arquivo. | Integrar painéis e contribuição às APIs da sprint | Recorte | STC localiza a resposta variável e baixa seu arquivo.

## Sprint 13
Sprint 13 — atividades granulares
09 a 20/11/2026. Escopo funcional mínimo; auditoria, homologação, SEI e piloto continuam A definir.
Atividade | Objetivo / entrega | Atividade macro de origem | Status | Critério de aceite
Cadastrar um objeto fixo | Configurar no Catálogo o objeto fixo usado no segundo fluxo. | Persistir o Catálogo mínimo e as UGs necessárias à publicação ¦ Cadastrar e versionar modelo XLSX oficial obrigatório por objeto fixo | Recorte | Existe um objeto fixo disponível para criar uma coleta.
Associar um único XLSX oficial | Vincular uma única versão de modelo XLSX ao objeto fixo do MVP. | Cadastrar e versionar modelo XLSX oficial obrigatório por objeto fixo | Recorte | O objeto fixo possui um modelo XLSX disponível.
Criar e publicar a coleta fixa | Criar o pedido do objeto fixo e gerar seu link único. | Publicar ciclo de modo atômico e idempotente ¦ Conectar acesso contextual pelo link estável | Recorte | A coleta fixa tem link próprio e referência ao modelo.
Disponibilizar download do XLSX oficial | Exibir ao respondente o modelo correto para baixar antes do preenchimento. | Baixar, preencher e enviar o modelo XLSX oficial obrigatório do objeto fixo | Planejado | O respondente baixa o XLSX vinculado à coleta fixa.
Receber o XLSX preenchido | Permitir reenviar o modelo como arquivo principal obrigatório da resposta fixa. | Baixar, preencher e enviar o modelo XLSX oficial obrigatório do objeto fixo ¦ Salvar rascunho e arquivos vigentes em storage desacoplado | Recorte | O respondente envia a planilha preenchida como arquivo principal.
Conferir o XLSX mínimo | Verificar se o arquivo recebido corresponde ao modelo esperado, sem análise ampla de conteúdo. | Validar o modelo XLSX obrigatório do objeto fixo antes do envio | Recorte | Arquivo incompatível é recusado e o modelo correto segue para envio.

## Sprint 14
Sprint 14 — atividades granulares
23/11 a 04/12/2026. Escopo funcional mínimo; auditoria, homologação, SEI e piloto continuam A definir.
Atividade | Objetivo / entrega | Atividade macro de origem | Status | Critério de aceite
Enviar a resposta fixa | Persistir a resposta fixa e sua planilha oficial como resposta final. | Enviar pacote completo e emitir comprovante auditável | Recorte | A resposta fixa fica disponível para a STC.
Exibir e baixar a resposta fixa na STC | Permitir à STC abrir a resposta fixa e baixar a planilha devolvida. | Integrar painéis e contribuição às APIs da sprint | Recorte | STC localiza e baixa a planilha oficial.
Retirar dados demo do caminho variável | Substituir fixtures pelos dados reais no caminho STC, variável e STC. | Migrar seletivamente interface e API ao repositório canônico e ao único container de aplicação ¦ Integrar Criar Ciclo, Ciclos e Detalhe ao backend ¦ Integrar painéis e contribuição às APIs da sprint ¦ Remover dados fictícios e acessos de demonstração do build de homologação | Recorte | O caminho variável não depende de dados demonstrativos.
Retirar dados demo do caminho fixo | Substituir fixtures pelos dados reais no caminho STC, fixo e STC. | Migrar seletivamente interface e API ao repositório canônico e ao único container de aplicação ¦ Integrar Criar Ciclo, Ciclos e Detalhe ao backend ¦ Integrar painéis e contribuição às APIs da sprint ¦ Remover dados fictícios e acessos de demonstração do build de homologação | Recorte | O caminho fixo não depende de dados demonstrativos.
Corrigir defeitos bloqueantes | Resolver somente falhas que impeçam criar, responder, enviar, receber ou baixar. | Executar acessibilidade, responsividade, regressão e UAT ponta a ponta | Recorte | Não há defeito bloqueante nos dois fluxos mínimos.