## Plano Ago-Set 2026
PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026 | PLANO DE TRABALHO — AGILIZA TRANSPARÊNCIA ¦ BACKEND E INTEGRAÇÃO ¦ AGO–SET 2026
03/08/2026 a 25/09/2026 |  | Objetivo do bimestre |  | Entregar um MVP interno integrado, com frontend finalizado, backend persistente, fluxos centrais conectados e documentação revisada a cada sprint.
Entregas concluídas |  | Entregas em curso |  | Entregas planejadas |  | Entregas bloqueadas |  | Governança e revisão
0 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | Ao final de cada sprint: demonstração, relatório e documentação para Luã/Laura e equipe da STC.
Período / Sprint | Macroentrega | Entregável verificável | Atividades / Microentregas | Responsável principal | Prazo | Status | Dependências | Critério de aceite | Evidência / Fonte | Resultado ou situação esperada
03 a 14/08/2026 Sprint 6 | Fechamento do frontend (concluir as telas e jornadas da plataforma) | Jornadas visuais consolidadas e inventário de integração (mapa do que cada tela precisa do backend) | • Finalizar os quatro perfis • Consolidar estados e permissões • Representar coleta local, submissões e versões • Mapear telas, estados e contratos de API • Produzir relatório de lacunas do frontend | Enzo | 2026-08-14 15:00 | Planejado | Fluxogramas e funcionalidades do MVP v2 | As quatro jornadas estão navegáveis, sem lacunas funcionais críticas, e cada ação possui contrato de integração identificado. | Demonstração do frontend; inventário de telas, estados, integrações e lacunas | Frontend estabilizado e lacunas classificadas para possível redistribuição nas Sprints 7–9.
03 a 14/08/2026 Sprint 6 | Fundação do backend (preparar a base técnica do servidor) | Aplicação Laravel executável com Docker e PostgreSQL (backend funcionando localmente) | • Criar projeto Laravel • Configurar Docker e PostgreSQL • Criar migrations e seeds iniciais • Adicionar endpoint de saúde • Configurar estrutura de testes e ambientes | Ariel | 2026-08-14 15:00 | Planejado | Apoio da STC para banco, infraestrutura e deploy | Ambiente sobe por comando documentado, banco é criado por migrations e o endpoint de saúde responde com teste automatizado. | Repositório; instruções de execução; testes; demonstração técnica | Base reproduzível para desenvolvimento das próximas fatias.
03 a 14/08/2026 Sprint 6 | Arquitetura e contratos (definir os dados e a comunicação entre os sistemas) | Modelo de dados e OpenAPI iniciais (mapa dos dados e das APIs) | • Modelar usuários, perfis e permissões • Modelar UGs, adjuntas e catálogo • Modelar ciclo, modelo-base, coleta local, versão local e submissão • Definir erros, auditoria, eventos de notificação e configuração • Iniciar integração Keycloak | Ariel | 2026-08-14 15:00 | Planejado | Stack Laravel/PostgreSQL/Docker/Keycloak aprovada | Entidades, relacionamentos, estados iniciais e contratos REST estão documentados sem transformar pendências institucionais em regras definitivas. | Diagrama de dados; OpenAPI v1; matriz de perfis | Frontend e backend compartilham um contrato técnico revisável.
03 a 14/08/2026 Sprint 6 | Revisão da Sprint 6 (demonstrar, documentar e ajustar o plano) | Relatório, documentação e demonstração da fundação (visão do que foi entregue e do que precisa mudar) | • Consolidar realizado × planejado • Registrar riscos e decisões • Demonstrar frontend e backend • Revisar lacunas do frontend • Redistribuir atividades das Sprints 7–9 quando necessário • Entregar documentação a Luã/Laura e STC | Enzo e Ariel | 2026-08-14 15:00 | Planejado | Evidências das três macroentregas da sprint | Relatório identifica entregas completas, parciais e bloqueadas; lacunas do frontend são classificadas e o plano posterior é ajustado sem ocultar impacto. | Relatório da Sprint 6; ata de revisão; backlog atualizado | Ajustes da revisão incorporados ao plano da Sprint 7.
17 a 28/08/2026 Sprint 7 | Catálogo e geração de planilhas (carregar o Tesauro e criar os arquivos XLSX) | Importação versionada do Tesauro e serviço universal de XLSX (catálogo carregado e planilhas reproduzíveis) | • Importar catálogo sem edição administrativa • Desabilitar objetos sem metadados • Gerar XLSX de objeto fixo e variável • Bloquear a base normativa do fixo • Incluir acréscimos aprovados na versão | Enzo e Ariel | 2026-08-28 15:00 | Planejado | Tesauro oficial atualizado ou última versão validada pela STC | Todo objeto habilitado gera XLSX reproduzível pela versão aprovada; MT-0050, MT-0054, MT-0055 e MT-0056 continuam indisponíveis sem metadados oficiais. | Teste de importação; amostras XLSX; registro da versão do catálogo | Catálogo externo utilizado como fonte sem criar gestão de Tesauro no MVP.
17 a 28/08/2026 Sprint 7 | Criação e configuração do ciclo (registrar o pedido e preparar a coleta) | API persistente de ciclo e modelo-base (dados do ciclo salvos no servidor) | • Criar e editar rascunho • Selecionar UGs explicitamente • Configurar prazo e toggle por UG • Definir campos e anexos • Registrar processo SEI manual | Enzo e Ariel | 2026-08-28 15:00 | Planejado | Modelo de dados aprovado e matriz objeto × UG tratada apenas como sugestão | Ciclo permanece editável em preparação e não gera link, coleta ou notificação antes da aprovação. | Testes de API; migrations; OpenAPI atualizado | Configuração do ciclo persistida e auditável.
17 a 28/08/2026 Sprint 7 | Gate e publicação interna (aprovar o ciclo, gerar o link e liberar as coletas) | Gate de aprovação, link único e coletas por UG (ciclo liberado somente após aprovação) | • Enviar ciclo para análise • Solicitar ajustes com observação • Aprovar pelo Especialista • Gerar link único • Criar uma coleta local por UG • Registrar eventos de auditoria • Criar evento de notificação do focal por adaptador testável • Manter o link sem uso institucional até o isolamento da Sprint 8 | Enzo e Ariel | 2026-08-28 15:00 | Planejado | Perfis internos e estados consolidados | A aprovação é o único evento que cria link e coletas; duas UGs recebem coletas derivadas do mesmo modelo-base e a distribuição institucional aguarda o isolamento da Sprint 8. | Testes de autorização e transição; demonstração da aprovação | Núcleo STC executável do rascunho à abertura do ciclo.
17 a 28/08/2026 Sprint 7 | Integração do painel STC (ligar as telas internas às APIs) | Frontend STC conectado ao núcleo do backend (criação e aprovação usando dados reais da API) | • Integrar criação e aprovação • Tratar erros e estados de carregamento • Revisar OpenAPI • Executar demonstração • Entregar relatório e documentação a Luã/Laura e STC | Enzo e Ariel | 2026-08-28 15:00 | Planejado | APIs de catálogo, ciclo e gate disponíveis | O fluxo STC funciona sem estado demonstrativo nas etapas integradas e possui evidências automatizadas e manuais. | Relatório da Sprint 7; OpenAPI; vídeo/ata de demonstração | Primeira fatia vertical integrada do MVP.
31/08 a 11/09/2026 Sprint 8 | Acesso e isolamento por UG (garantir que cada órgão veja somente seus dados) | Keycloak e link único com autorização contextual (login institucional com separação por órgão) | • Autenticar perfis • Vincular identidade, UG e atribuições • Resolver a UG autorizada no link • Impedir leitura cruzada • Manter adaptador para CPF–UG | Enzo e Ariel | 2026-09-11 15:00 | Planejado | Keycloak disponível; fonte definitiva CPF–UG pode permanecer pendente | O mesmo link atende duas UGs autenticadas sem expor coletas, submissões, autores ou conteúdo restrito entre elas. | Testes de autorização; matriz de acesso; OpenAPI | Base segura para focal e respondente.
31/08 a 11/09/2026 Sprint 8 | Gestão de participantes (cadastrar focais, adjuntas e respondentes) | Cadastros e atribuições por UG (participantes vinculados ao órgão correto) | • Cadastrar, substituir e desativar focais por Analista ou Especialista • Cadastrar e desativar adjuntas por Analista ou Especialista • Cadastrar e desativar respondentes pelo focal • Gerenciar múltiplas atribuições • Informar adjunta ausente à STC • Responder ou monitorar • Visualizar apenas a própria UG | Enzo e Ariel | 2026-09-11 15:00 | Planejado | Perfis e vínculos de UG implementados | A STC administra focais e adjuntas; o ponto focal administra respondentes da própria UG; múltiplas atribuições geram submissões separadas e auditáveis. | Testes de domínio e API; demonstração do painel focal | Distribuição interna persistente e rastreável.
31/08 a 11/09/2026 Sprint 8 | Envio de respostas e arquivos (permitir rascunho, planilha e anexos) | Submissão identificada com armazenamento desacoplado (arquivos salvos sem depender de um provedor definitivo) | • Baixar XLSX vigente • Salvar rascunho • Enviar um XLSX por submissão • Criar caixas obrigatórias • Aceitar múltiplos arquivos por caixa • Checar estrutura sem ler conteúdo | Enzo e Ariel | 2026-09-11 15:00 | Planejado | Laravel Filesystem; disco local em desenvolvimento e provedor da STC configurável | Envio é bloqueado sem XLSX ou caixa obrigatória atendida; arquivos permanecem associados à submissão e à caixa correta. | Testes de upload; comprovante; documentação de armazenamento | Fluxo básico de resposta funcional sem acoplar o domínio ao provedor de arquivos.
31/08 a 11/09/2026 Sprint 8 | Acompanhamento, prazo e restrição (monitorar respostas e proteger dados) | Painel STC e envio auditável (acompanhar UGs, atrasos, não ocorrência e conteúdo restrito) | • Exibir no painel STC quem respondeu, não respondeu, atrasou ou formalizou não ocorrência • Exibir a situação das submissões • Aplicar prazo por UG • Exigir justificativa no atraso • Marcar resposta/anexo restrito • Gerar comprovante de envio • Notificar atribuição e lembrar prazo por adaptador • Integrar jornada do respondente • Entregar relatório e documentação a Luã/Laura e STC | Enzo e Ariel | 2026-09-11 15:00 | Planejado | Política completa de retenção permanece aberta; Sprint 8 inclui feriado nacional em 07/09 | A STC acompanha todas as UGs sem acesso cruzado entre órgãos; atraso não fecha automaticamente; conteúdo restrito é visível apenas ao autor, focal da UG e STC. | Relatório da Sprint 8; testes de acesso; demonstração da submissão | Jornada do respondente integrada ao backend.
14 a 25/09/2026 Sprint 9 | Conferência e validação (encaminhar, devolver e aprovar respostas) | Toggle focal e devolução granular (tratar a submissão inteira, o XLSX, uma caixa ou um arquivo) | • Encaminhar ou devolver submissão específica • Devolver submissão, XLSX, caixa ou arquivo com justificativa • Corrigir sem reabrir outras submissões • Retornar ao focal antes da STC quando o toggle estiver ativo • Validar por Analista ou Especialista • Impedir dupla validação silenciosa | Enzo e Ariel | 2026-09-25 15:00 | Planejado | Submissões e perfis integrados | Toggle atua por UG; devolução granular preserva itens não afetados e não reabre outras submissões; uma validação da STC é suficiente e fica auditada. | Testes de transição; demonstração focal/STC | Tratamento completo da submissão até a validação.
14 a 25/09/2026 Sprint 9 | Exceções da coleta (tratar não ocorrência, alterações locais e redirecionamento) | Exceções da UG tratadas no mesmo ciclo (sem afetar outra UG ou trocar o link) | • Sinalizar não ocorrência ao focal • Formalizar à STC e registrar ciência sem rejeição • Solicitar alteração local pela UG • Analista aceitar ou recusar e preparar a versão • Especialista aprovar ou devolver a versão local • Preservar submissões e pedir somente o complemento alterado • Focal indicar destino e STC decidir o redirecionamento • Não transferir automaticamente conteúdo já enviado | Enzo e Ariel | 2026-09-25 15:00 | Planejado | Redirecionamento com submissões existentes permanece sem transferência automática | Não ocorrência não chega diretamente do respondente à STC; alteração local preserva envios e cria pendência apenas do requisito modificado; redirecionamento não transfere conteúdo automaticamente. | Testes de não ocorrência e versionamento; histórico de eventos | Fluxos excepcionais resolvidos sem afetar outra UG.
14 a 25/09/2026 Sprint 9 | Reiteração e encerramento manual (prorrogar, registrar e fechar o ciclo) | Gestão manual do prazo, SEI, relatórios e comprovantes (histórico completo do ciclo) | • Registrar novo número SEI • Reiterar UGs selecionadas • Manter envio atrasado configurável • Encerrar manualmente • Gerar relatório de fechamento • Gerar comprovantes de envio, encaminhamento, devolução, validação, atraso, não ocorrência, alteração local e fechamento • Consolidar log, histórico e notificações | Enzo e Ariel | 2026-09-25 15:00 | Planejado | SEI sem integração automática; e-mail por adaptador testável | Nenhum prazo ou reiteração fecha automaticamente; encerramento registra quem enviou, atrasou, não enviou ou formalizou não ocorrência. | Testes de prazo e encerramento; comprovantes; OpenAPI | Ciclo administrável até o fechamento manual.
14 a 25/09/2026 Sprint 9 | MVP interno integrado (testar toda a jornada em conjunto) | Jornada ponta a ponta, documentação e roadmap revisados (MVP demonstrável em ambiente interno) | • Executar cenários integrados • Revisar segurança e permissões • Consolidar documentação técnica • Registrar falhas e riscos • Demonstrar a Luã/Laura e STC • Entregar relatório do bimestre | Enzo e Ariel | 2026-09-25 15:00 | Planejado | Todas as fatias anteriores disponíveis em ambiente interno | Ciclo com duas UGs executa criação, aprovação, submissões, exceções, validação e fechamento sem perda de histórico ou acesso cruzado. | Relatório final; evidências de testes; documentação; backlog pós-bimestre | MVP interno integrado, ainda não classificado como pronto para piloto ou produção.

## Decisões e Dependências
DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA | DECISÕES E DEPENDÊNCIAS — BACKEND DO AGILIZA TRANSPARÊNCIA
Finalidade: manter regras confirmadas, dependências externas e decisões ainda abertas visíveis durante o desenvolvimento. Fallbacks permitem avançar sem transformar pendências institucionais em regras definitivas.
ID | Decisão / Dependência | Regra vigente ou fallback | Responsável | Prazo | Criticidade | Impacto no plano | Status | Evidência esperada
D01 | Cardinalidade do ciclo | 1 ciclo → 1 modelo-base + 1 link único → 1 coleta local por UG → N submissões identificadas. | STC | 2026-08-03 15:00 | Crítica | Orienta schema, autorização e todas as jornadas. | Confirmado | Contexto §31, Word v2 e fluxogramas
D02 | Geração universal de XLSX | Todo objeto gera XLSX pela configuração aprovada; fixo preserva base normativa bloqueada e incorpora acréscimos permitidos. | STC | 2026-08-03 15:00 | Crítica | Afeta catálogo, versionamento e submissão. | Confirmado | Requisitos e funcionalidades MVP v2
D03 | Perfis, validação e toggle | Analista prepara; Especialista aprova; ambos validam. Toggle é por UG e focal encaminha/devolve submissão específica. | STC | 2026-08-03 15:00 | Crítica | Define políticas, estados e API. | Confirmado | Matriz de permissões e fluxogramas
D04 | Não ocorrência | Respondente sinaliza ao focal; focal formaliza; STC registra ciência e não rejeita. | STC | 2026-08-03 15:00 | Alta | Afeta estados, relatórios e redirecionamento. | Confirmado | Contexto §31 e Word v2
D05 | SEI, atraso e fechamento | SEI é manual; envio atrasado exige justificativa; reiteração e fechamento são sempre manuais. | STC | 2026-08-03 15:00 | Alta | Afeta prazo, comprovantes e auditoria. | Confirmado | Contexto §31 e fluxo do ciclo
D06 | Escopo explicitamente fora do MVP | Gestão administrativa do Tesauro, IA, ranking, WhatsApp/OCR, integração com SIMONI e automação do SEI permanecem fora do MVP. | STC | 2026-08-03 15:00 | Alta | Evita ampliar o bimestre e criar integrações sem decisão institucional. | Confirmado | Requisitos MVP v2 e roadmap
P01 | Fonte e vínculo CPF–UG | Manter provedor de identidade desacoplado e usar usuários de teste controlados até a definição com PM/STI. | STC / PM / STI | 2026-08-14 15:00 | Crítica | Condiciona autenticação definitiva e implantação. | Pendente | Parecer da fonte de identidade e regra de vínculo
P02 | Tesauro atualizado | Consumir a última versão oficialmente validada; manter MT-0050, MT-0054, MT-0055 e MT-0056 indisponíveis. | Alessandra / STC | 2026-08-21 15:00 | Crítica | Condiciona importação e teste de objetos. | Dependência externa | Arquivo oficial e registro da versão
P03 | Matriz objeto × UG | Tratar somente como sugestão; Analista seleciona UGs explicitamente. | Alessandra / STC | 2026-08-21 15:00 | Alta | Afeta recomendação de destinatários, não a criação manual. | Pendente | Matriz validada para objetos priorizados
P04 | Upload e armazenamento | Limites ficam configuráveis; usar Laravel Filesystem com disco local no desenvolvimento e provedor da STC por adaptador. | STC / Infraestrutura | 2026-09-04 15:00 | Crítica | Afeta volume, segurança, mensagens e deploy. | Pendente | Política de upload e provedor de arquivos
P05 | LGPD, restrição e retenção | Aplicar visibilidade restrita já aprovada; não criar descarte automático até existir política de retenção. | STC / Jurídico / STI | 2026-09-04 15:00 | Crítica | Afeta acesso, logs, backups e operação. | Pendente | Política de classificação e retenção
P06 | Janela de envio atrasado | Não fixar dias no domínio; controlar abertura por configuração/ação explícita e exigir justificativa enquanto o envio estiver permitido. | STC | 2026-09-11 15:00 | Alta | Afeta estados finais e testes de prazo. | Pendente | Decisão sobre duração e forma de abertura
P07 | Redirecionamento com submissões | Registrar indicação e decisão; não transferir automaticamente planilhas, anexos ou conteúdo restrito. | STC | 2026-09-18 15:00 | Alta | Afeta autorização, histórico e proteção de dados. | Pendente | Regra institucional para dados já enviados
P08 | E-mail, infraestrutura e deploy | Usar adaptadores testáveis; ativar provedores e ambiente da STC quando endereços, segredos e topologia forem entregues. | Equipe técnica STC | 2026-09-18 15:00 | Crítica | Condiciona staging, notificações e roadmap de produção. | Dependência externa | Ambiente, domínio, certificados, SMTP e runbook
P09 | Objeto e UGs do piloto | Não fixar no código nem comprometer o bimestre; selecionar após o MVP interno integrado. | Alessandra / STC | 2026-09-25 15:00 | Alta | Condiciona homologação e Sprint 11. | Pendente | Objeto, UGs, adjuntas e usuários aprovados
P10 | Cobranças, lembretes e efeito no SEI | Usar observação genérica enquanto os dados mínimos estiverem abertos; lembrete não altera prazo e somente comunicação formal registrada produz esse efeito. | Alessandra / STC | 2026-09-18 15:00 | Alta | Afeta notificações, auditoria, prazo e comprovantes. | Pendente | Regra institucional de cobrança e efeito no prazo
P11 | Obras e aditivos | Usar o fluxo XLSX genérico e conferência manual até existir modelo oficial para obras, aditivos e sua correlação. | Alessandra / STC | 2026-09-18 15:00 | Média | Afeta geração de planilha e validação de objetos específicos. | Pendente | Modelo oficial ou decisão de manter fluxo genérico

## Atuações da Alessandra
ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC | ATUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALESSANDRA — STC
Esta aba separa as responsabilidades institucionais da Alessandra/STC das demandas de implementação de Enzo e Ariel. As entregas abaixo fornecem decisões, dados e validações necessárias ao desenvolvimento, sem transferir responsabilidade técnica de implementação.
ID | Atuação institucional | Entrega ou decisão esperada | Responsável | Sprint ou marco relacionado | Prazo | Impacto no desenvolvimento | Status | Evidência esperada
A01 | Regras, perfis e estados | Validar divergências residuais nas regras de negócio, permissões dos quatro perfis e transições do ciclo. | Alessandra / STC | Sprint 6 | 2026-08-14 15:00 | Evita implementar permissões ou estados com interpretação diferente da STC. | Planejado | Matriz ou registro de validação institucional
A02 | Tesauro oficial | Entregar e validar a versão oficial vigente do Tesauro, com registro da versão adotada e dos metadados disponíveis. | Alessandra / STC | Sprint 7 | 2026-08-21 15:00 | Libera importação, geração de XLSX e testes de objetos oficiais. | Planejado | Arquivo oficial e registro da versão validada
A03 | Matriz objeto × UG | Validar o mapeamento objeto–UG como fonte de sugestão, sem seleção automática de destinatários. | Alessandra / STC | Sprint 7 | 2026-08-21 15:00 | Melhora a recomendação de UGs sem impedir a seleção manual pelo Analista. | Planejado | Matriz validada para os objetos priorizados
A04 | Classificação dos objetos | Confirmar objetos automatizados e manter indisponíveis os objetos sem metadados oficiais, incluindo MT-0050, MT-0054, MT-0055 e MT-0056. | Alessandra / STC | Sprint 7 | 2026-08-21 15:00 | Define quais objetos podem aparecer na criação manual do ciclo. | Planejado | Lista de objetos com classificação e justificativa
A05 | Governança do escopo | Validar o que pertence ao MVP, o que fica para a v2 e o que está fora de escopo, registrando decisões que alterem prioridade ou aceite. | Alessandra / STC | Sprints 6–9 | 2026-09-25 15:00 | Evita expansão informal do bimestre e critérios de aceite contraditórios. | Planejado | Backlog institucional validado e decisões registradas
A06 | Norma, SEI, LGPD e retenção | Articular com a STC, o Jurídico e a STI a compatibilização normativa, o uso manual do SEI e as políticas de classificação e retenção ainda abertas. | Alessandra / STC | Sprint 8 | 2026-09-04 15:00 | Afeta acesso restrito, logs, armazenamento, comprovantes e operação institucional. | Planejado | Quadro de decisões, parecer ou encaminhamento formal
A07 | Exceções operacionais | Decidir regras institucionais pendentes sobre envio atrasado, cobranças, redirecionamento e tratamento de dados já submetidos. | Alessandra / STC | Sprint 9 | 2026-09-18 15:00 | Define comportamento final de prazo, notificações e redirecionamento. | Planejado | Decisões registradas com regra e evidência
A08 | Revisões institucionais | Participar das revisões das Sprints 6–9, validar demonstrações e registrar aceite, ressalvas ou ajustes solicitados. | Alessandra / STC | Fim de cada Sprint | 2026-09-25 15:00 | Mantém produto, documentação e entendimento institucional sincronizados. | Planejado | Atas, relatórios ou registros de validação das sprints
A09 | Preparação futura do piloto | Selecionar objeto, UGs, adjuntas e usuários após o MVP interno e antes do início do piloto institucional. | Alessandra / STC | Roadmap — Sprint 11 | 2026-10-23 15:00 | Condiciona homologação, dados controlados e execução do piloto assistido. | Planejado | Lista institucional de objeto, UGs, adjuntas e usuários

## Roadmap Pós-Bimestre
ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO | ROADMAP PÓS-BIMESTRE — PREVISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO E PILOTO
Este roadmap é indicativo e não compõe o compromisso de entrega até 25/09/2026. Datas e conteúdo serão reestimados com base no resultado do MVP interno e nas dependências fornecidas pela STC.
Período / Sprint | Objetivo | Entregável | Atividades principais | Responsáveis | Dependências | Critério de saída | Natureza
28/09 a 09/10/2026 Sprint 10 | Hardening e staging (reforçar segurança e preparar a homologação) | Ambiente de homologação estável (versão segura para testes institucionais) | • Revisar segurança • Configurar observabilidade • Validar backup e recuperação • Ativar e-mail e armazenamento da STC • Automatizar deploy • Executar testes de carga essenciais | Enzo e Ariel | Apoio da equipe técnica STC; infraestrutura, segredos, domínio, certificados e políticas mínimas | Build reproduzível em staging, alertas básicos e runbook de operação testado. | Roadmap indicativo
12 a 23/10/2026 Sprint 11 | Homologação e preparação do piloto (validar com a STC e preparar dados e usuários) | Versão homologável com dados e usuários de teste (produto pronto para avaliação institucional) | • Selecionar objeto e UGs • Carregar dados controlados • Executar UAT com STC • Preparar onboarding e materiais • Corrigir falhas bloqueantes • Emitir decisão de entrada no piloto | Enzo e Ariel | Validação de Luã/Laura e STC; objeto, UGs, adjuntas, usuários e ambiente aprovados | Roteiro de homologação executado e aceite formal para piloto registrado. | Roadmap indicativo
26/10 a 06/11/2026 Sprint 12 | Piloto assistido e estabilização (usar com UGs acompanhadas e corrigir falhas) | Versão candidata à implantação (resultado do piloto preparado para decisão) | • Executar ciclo piloto • Acompanhar focal e respondentes • Monitorar erros e suporte • Corrigir defeitos prioritários • Revisar documentação • Consolidar decisão de implantação | Enzo e Ariel | Apoio da STC e das UGs; aceite de homologação e suporte institucional disponíveis | Ciclo piloto encerrado com evidências, riscos residuais conhecidos e decisão de continuidade. | Roadmap indicativo